АДМИНИСТРАЦИЯ

ЗУЕВСКОГО  СЕЛЬСОВЕТА

СОЛНЦЕВСКОГО  РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от   17.06. 2021 года                                                                 № 67

О плане организационно-технических

мероприятий по подготовке и проведению

в единый день голосования 19 сентября 2021 года выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, депутатов Курской областной Думы седьмого созыва

В соответствии с  Федеральным  законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»,  Федеральным законом от 22 февраля 2014 года № 20-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации», Законом Курской области от 3 декабря 2009 года № 106-ЗКО «Кодекс Курской области о выборах и референдумах» и в целях оказания содействия избирательным комиссиям в организации подготовки и проведения  в единый день голосования 19 сентября 2021 года выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, депутатов Курской областной Думы седьмого созыва, Администрация Зуевского     сельсовета Солнцевского    района Курской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый план организационно-технических мероприятий по подготовке и проведению проведения  в единый день голосования 19 сентября 2021 года выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, депутатов Курской областной Думы седьмого созыва.

2. Предложить руководителям предприятий, учреждений и организаций всех форм собственности, в соответствии с действующим законодательством по вопросам, входящим в их компетенцию оказывать содействие избирательным комиссиям в организационной подготовке проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, депутатов Курской областной Думы седьмого созыва.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

4. Постановление вступает в силу со дня его обнародования

Глава Зуевского     сельсовета

Солнцевского    района Курской области:                           М.А.Стрекалова

Утвержден

постановлением Администрации

Зуевского     сельсовета

Солнцевского    района Курской области

от 17.06. 2021г. №67

ПЛАН

организационно-технических мероприятий

по подготовке и проведению в единый день голосования 19 сентября 2021 года выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, депутатов Курской областной Думы седьмого созыва

| № п\п | Наименование мероприятий | Срок проведения | Ответственные за исполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Предоставление избирательным комиссиям на безвозмездной основе необходимых охраняемых помещений, соответствующих установленным требованиям законодательства, включая помещения для голосования избирателей в день голосования, помещения для работы участковых избирательных комиссий и хранения документации, оборудованные средствами связи, технологическим и техническим оборудованием | На период работы УИК | Глава Зуевского сельсовета |
| 2 | Выделение и оборудование на территории каждого избирательного участка специальных мест (специального места) для размещения информационных материалов | не позднее 15 августа 2021 года | Глава Зуевского сельсовета |
| 3 | Обеспечить оборудование избирательных участков специальными приспособлениями, позволяющими инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья принять участие в общероссийском голосовании | не позднее 15 августа 2021 года | Глава Зуевского сельсовета |
| 4 | При проведении голосования в отдаленных населенных пунктах, а также вне помещения для голосования предоставлять соответствующим избирательным комиссиям достаточное количество транспортных средств с числом посадочных мест, необходимых для обеспечения равной возможности прибытия к месту голосования не менее двух членов избирательных комиссий, а также наблюдателей, выезжающих совместно с членами участковой избирательной комиссии для проведения голосования | В день голосования | Глава Зуевского сельсовета |
| 5 | Обеспечение общественного порядка, сохранности избирательных документов на избирательных участках, сопровождения и охраны транспортных средств , перевозящих документы. | 16- 20 сентября 2021 года | Глава Зуевского сельсовета ОТД МВД России по Солнцевскому району (по согласованию) |
| 6 | Оказание содействия в организации в день голосования торгового, транспортного, медицинского и культурного обслуживания избирателей | 19 сентября 2021 года | Глава Зуевского сельсовета |
| 7 | Безвозмездное выделение помещений, пригодных для проведения агитационных публичных мероприятий, зарегистрированным кандидатам, их доверенным лицам, представителям избирательного объединения | По заявке зарегистрированного кандидата | Глава Зуевского сельсовета |
| 8 | Рассмотрение заявлений о выделении помещений для проведения встреч зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц с избирателями | В течении трех дней со дня подачи заявлений | Глава Зуевского сельсовета, собственники, владельцы помещений |
| 9 | Уведомление в письменной форме Территориальной избирательной комиссии Солнцевского района о факте предоставления помещения зарегистрированному кандидату, политической партии, выдвинувшей зарегистрированного кандидата, об условиях, на которых оно было предоставлено, а также о том, когда это помещение может быть предоставлено в течение агитационного периода другим зарегистрированным кандидатам, политическим партиям, выдвинувшим зарегистрированных кандидатов | Не позднее дня, следующего за днём предоставления помещения | Глава Зуевского сельсовета, собственники, владельцы помещений |