АДМИНИСТРАЦИЯ

ЗУЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

СОЛНЦЕВСКОГО РАЙОНА

КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21 декабря 2016 г. № 160                           с.Зуевка

Об утверждении Программы комплексного развития

социальной инфраструктуры муниципального

образования «Зуевский сельсовет» Солнцевского

района Курской области на 2016-2034 годы

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2014 г. № 456-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановлением Правительства РФ от 01.10.2015 г. № 1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной и социальной инфраструктуры поселений, городских округов», Администрация Зуевского сельсовета Солнцевского района Курской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую Программу комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования «Зуевский сельсовет» Солнцевского района Курской области на 2016-2034 годы;

2.  Обнародовать настоящее постановление на информационно – справочном стенде Администрации и разместить в сети интернет на официальном сайте Администрации Зуевского сельсовета zuevadm.ru;

3.Постановление вступает в силу со дня его подписания;                                                 4. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава Зуевского сельсовета                                                А.И.Панин

Приложение

к постановлению

Администрации Зуевского сельсовета

Солнцевского района Курской области

от 21 декабря 2016 г. № 160

# Программа

комплексного развития социальной

инфраструктуры муниципального

образования «Зуевский сельсовет»

Солнцевского района Курской области

на 2016- 2034 годы

с.Зуевка

# Раздел 1. Паспорт

Программы комплексного развития социальной

инфраструктуры муниципального образования

«Зуевский сельсовет» Солнцевского района

# Курской области на 2016-2034 годы

| Наименование программы | Программа комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования «Зуевский сельсовет» Солнцевского района Курской области на 2016-_2034 годы (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Федеральный закон от 29 декабря 2014 г. N 456-ФЗ "О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации" Постановление Правительства РФ от 1 октября 2015 г. N 1050 "Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов" Генеральный план муниципального образования «Зуевский сельсовет» Солнцевского района Курской области утвержден Решением Собрания депутатов Зуевского сельсовета Солнцевского района Курской области от 27.04.2015 г. № 22/1 |
| Заказчик Программы | Администрация Зуевского сельсовета Солнцевского района Курской области |
| Разработчик Программы | Администрация Зуевского сельсовета Солнцевского района Курской области |
| Цель Программы | - обеспечение развития социальной инфраструктуры муниципального образования «Зуевский сельсовет» Солнцевского района Курской области и для закрепления населения, повышения уровня его жизни |
| Задачи Программы | - обеспечить безопасность, качество и эффективность использования населением объектов социальной инфраструктуры; - обеспечить доступность объектов социальной инфраструктуры; - обеспечить сбалансированное, перспективное развитие социальной инфраструктуры; - обеспечить достижение расчетного уровня обеспеченности населения услугами; - обеспечить эффективность функционирования действующей социальной инфраструктуры. |
| Важнейшие целевые показатели Программы | - повышение безопасности, качества и эффективности использования населением объектов социальной инфраструктуры; - обеспечение доступности объектов социальной инфраструктуры; - сбалансированное, перспективное развитие социальной инфраструктуры; - повышение расчетного уровня обеспеченности населения услугами; - повышение эффективности функционирования действующей социальной инфраструктуры. |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2016 - 2034 годы |
| Укрупненное описание запланированных мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры | Сохранение сети учреждений социальной сферы, укрепление их материально- технической базы. Осуществление комплексного строительства объектов обслуживания с учетом нормативов по обеспечению населения объектами социального обслуживания. |
| Объемы и источники финансирования Программы | Общий объем финансирования Программы составит 14.9 млн. рублей, в т.ч.: 2016 год – 0; 2017 год - 0,8 млн.рублей; 2018 год – 5,7 млн.рублей; 2019 год - 1,6 млн.рублей; 2020 год - 1,75 млн.рублей; 2021 – 2034 годы – 5,05 млн.рублей. Источник финансирования - средства бюджетов всех уровней, инвестиции. |

Раздел 2. Характеристика существующего состояния социальной инфраструктуры

2.1. Описание социально-экономического состояния поселения

Зуевский сельсовет занимает пятую часть Солнцевского района Курской области. На севере он граничит с Бунинским сельсоветом, на востоке со Старолещинским и Субботинским сельсоветами, на юге с Пристенским районом, на западе с Ивановским  сельсоветом и посёлком Солнцево.

Площадь Зуевского сельсовета равна 202,55 км2, что составляет 19,3 % площади Солнцевского района. Численность населения сельсовета на 01.01.2016 г. составила 3020 человек, средняя плотность населения – 14,9 чел./кв.м..

В состав Зуевского сельсовета входят 18 населенных пунктов, в том числе 4 села, 8 деревень и 6 хуторов, из них 2 населённых пункта без населения (х.Морозов и х.Красная Плота). Административным центром муниципального образования является село Зуевка с численностью населения 1159 человека.

Таблица 1.      Сведения о населении муниципального образования                  (по населенным пунктам)

| № | Населенный пункт | Удаленность от центра МО, км | Число дворов | Общая численность, чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с.Зуевка | - | 487 | 1159 |
| 2 | с.Выползово | 11 | 110 | 273 |
| 3 | с.Дежевка | 9 | 76 | 168 |
| 4 | с.Сараевка | 16 | 94 | 182 |
| 5 | д.Гридасово | 9 | 93 | 263 |
| 6 | д.Меловая | 5 | 54 | 175 |
| 7 | д.Малая Зуевка | 3 | 21 | 40 |
| 8 | д.Княжая | 3 | 111 | 248 |
| 9 | д.Горбуновка | 6 | 40 | 55 |
| 10 | д.Александровка | 5 | 31 | 55 |
| 11 | д.Надежевка | 6 | 22 | 46 |
| 12 | д.Малиновка | 11 | 52 | 144 |
| 13 | х.Калинов | 19 | 13 | 8 |
| 14 | х.Лучки | 10 | 22 | 11 |
| 15 | х.Ржаво-Плота | 10 | 65 | 62 |
| 16 | х.Буланец | 16 | 54 | 131 |
| 17 | х.Морозов | 15 | - | - |
| 18 | х.Красная Плота | 13 | - | - |
| Итого: |  | 1345 | 3020 |

Муниципальное образование имеет хорошее транспортно-географическое положение. По территории сельсовета проходят участки Юго-Восточной железной дороги «Курск – Белгород» и «Сараевка – Старый Оскол». По территории сельсовета проходят также автомобильные дороги регионального значения «Обоянь – Солнцево – Мантурово», «Солнцево – Дубовец», «Малая Зуевка – Орлянка – 2-е Засемье», связывающие сельсовет с районным центром и другими регионами Курской области.

В 2010 году в соответствии с законом Курской области «О преобразовании некоторых муниципальных образований и внесении изменений в отдельные законодательные акты Курской области «Зуевский сельсовет» был преобразован путем объединения граничащих между собой муниципальных образований: муниципальное образование «Зуевский сельсовет» Солнцевского района Курской области, муниципальное образование «Дежевский сельсовет» Солнцевского района Курской области и муниципальное образование «Выползовский  сельсовет» Солнцевского района  Курской области, в муниципальное образование «Зуевский сельсовет» Солнцевского района Курской области.

2.2. Технико-экономические параметры существующих объектов социальной инфраструктуры поселения

Система социального обслуживания муниципального образования «Зуевский сельсовет» формируется с учетом следующих факторов: сложившихся коммуникационных связей, экономического и социально-культурного потенциала, особенностей системы расселения по территории, уровня развития транспортной сети, - и представлена следующими объектами.

Таблица 2.    Обеспеченность населения основными учреждениями           социального и культурно-бытового обслуживания                                                         по состоянию на 01.01.2016 г.

| № п/п | Наименование учреждений обслуживания | Единица измерения | Проектная емкость существующих сохраняемых объектов | Количество объектов, единиц |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | значение | % обеспеченности |  |
| 1 | Дошкольные образовательные учреждения | мест | 35 | 73 | 1 |
| 2 | Общеобразовательные школы | мест | 440 | 100 | 2 |
| 3 | Спортивные залы при школах | м2 площ. зала | 189,2 | 100 | 2 |
| 4 | Фельдшерский или фельдшерско-акушерский пункт | объект | - | - | 6 |
| 5 | Клубы сельских поселений | мест | 425 | 100 | 6 |
| 6 | Киноустановки (в ДК) | объект | - | - | 2 |
| 7 | Сельские библиотеки | тыс. единиц хранения | 36,158 | 100 | 6 |
| 8 | Магазины, в том числе: | м2 торг.площ. | 814.49 | 88 | 12 |
|  | магазины продовольственных товаров | м2 торг.площ. | 692.49 | Х | 10 |
| 9 | Столовые учебных заведений, организаций, промышленных предприятий | м2/мест | 340.8/142 | Х | 2 |
| 10 | Администрация сельсовета | объект | - | - | 1 |
| 11 | Отделения связи | объект | 3 | 100 | 3 |

Данные таблицы свидетельствуют о том, что в целом обеспеченность сельсовета учреждениями социального и культурно-бытового обслуживания в целом соответствует нормативным требованиям (СП 42.13330.2011).

Образование и воспитание

Образовательная система – совокупность образовательных учреждений, призванных удовлетворить запросы жителей в образовательных услугах и качественном специальном образовании.

Структура дошкольных образовательных учреждений Зуевского сельсовета представлена учреждениями дошкольного образования.

Таблица 3.  Перечень и характеристика объектов  дошкольного  образования сельсовета

| № п/п | Наименование | Почтовый адрес | Ф.И.О. руководителя | Здание находится в собственности | Штатная численность сотрудников, осн./технич. | Численность воспитанников, чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МКДОУ «Детский сад «Солнышко»» | 306137, Курская обл.Солнцевский район, с.Зуевка, ул.Школьная, д.14 | Асеева Татьяна Николаевна | Солнцевский районный отдел образования | 7/13 | 48 |
| Итого: | 1 | 7/13 | 48 |

Структура образовательных учреждений Зуевского сельсовета представлена учреждениями общего образования.

Таблица 4.  Перечень и характеристика объектов общего  образования сельсовета

| № п/п | Наименование | Почтовый адрес | Ф.И.О. руководителя | Здание находится в собственности | Штатная численность сотрудников, осн./технич. | Численность учащихся, чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МКОУ «Зуевская общеобразовательная школа» | 306137, Курская обл.Солнцевский район, с.Зуевка, ул.Школьная, д.29 | Лашина Нина Ивановна | Солнцевский районный отдел образования | 16/10 | 98 |
| 2 | МКОУ «Дежевская средняя общеобразовательная школа» | 306130 Курская обл.Солнцевский район,с.Дежевка, пер.Школьный д.1 | Астахова Наталья Александровна | Солнцевский районный отдел образования | 15/12 | 29 |
| Итого: | 2 | 31/22 | 127 |

Детские дошкольные учреждения

В сельсовете действует одно дошкольное учреждение  – МКДОУ «Детский сад «Солнышко»» в с.Зуевка. Его вместимость  составляет  35 мест. Посещает детский сад 48 детей.

Общеобразовательные школы

В сельсовете действует две школы  – МКОУ «Зуевская общеобразовательная школа» в с.Зуевка, МКОУ «Дежевская средняя общеобразовательная школа» в с.Дежевка. Их вместимость  составляет в сумме 440 мест. Посещают школы 127 учеников. Школы работают в одну смену, для учеников из отдаленных населенных пунктов действует система «Школьный автобус».

Здравоохранение и социальное обеспечение

Система здравоохранения Зуевского сельсовета представлена шестью фельдшерско-акушерскими пунктами, расположенными в с.Зуевка,  с.Дежевка, с.Сараевка, с.Выползово, д.Меловая, д.Княжая.

Первую медицинскую помощь население Зуевского сельсовета получает в фельдшерско-акушерских пунктах, стационарную и профильную медицинскую помощь население получает в районной и областной больницах.

Таблица 5.  Перечень учреждений здравоохранения сельсовета

| № п/п | Наименование | Здание находится в собственности | Штатная численность сотрудников, осн./технич. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Фельдшерско-акушерский пункт с.Зуевка | ОБУЗ «Солнцевская ЦРБ» | 1/1 |
|  | Фельдшерско-акушерский пункт с.Дежевка | ОБУЗ «Солнцевская ЦРБ» | 1/1 |
|  | Фельдшерско-акушерский пункт с.Сараевка | ОБУЗ «Солнцевская ЦРБ» | 1/1 |
|  | Фельдшерско-акушерский пункт с.Выползово | ОБУЗ «Солнцевская ЦРБ» | 1/1 |
|  | Фельдшерско-акушерский пункт д.Меловая | ОБУЗ «Солнцевская ЦРБ» | 1/1 |
|  | Фельдшерско-акушерский пункт д.Княжая | ОБУЗ «Солнцевская ЦРБ» | 1/1 |

Объекты социальной защиты населения на территории сельсовета отсутствуют.

Спортивные сооружения

На территории Зуевского сельсовета имеется два спортивных зала для занятия физкультурой и спортом.

Учреждения культуры

Главной целью сферы культуры является предоставление жителям возможности получения необходимых культурных благ при обеспечении их доступности и многообразия и целенаправленное воздействие на личность для формирования определенных положительных качеств.

Таблица 7.  Перечень и характеристика учреждений культуры

| № п/п | Наименование | Почтовый адрес | Здание находится в собствен-ности | Штатная численность сотрудников, осн./технич. | Проектная емкость |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | МКУК «Зуевский ЦСДК» | с.Зуевка ул.Центральная д.4 | В стадии оформления | 3/0 | 93 мест |
|  | Дежевский СДК филиал МКУК «Зуевский ЦСДК» | с.Дежевка ул.Мира д.1 | В стадии оформления | 2/0 | 80 мест |
|  | Гридасовский СДК филиал МКУК «Зуевский ЦСДК» | д.Гридасово ул.Марии Овсянниковой д.4 | В стадии оформления | 2/0 | 80 мест |
|  | Выползовский СК филиал МКУК «Зуевский ЦСДК» | с.Выползово ул.Центральная д.5 | В стадии оформления | 1/0 | 50 мест |
|  | Большекняжевский СК филиал МКУК «Зуевский ЦСДК» | д.Княжая ул.Школьная д.2 | В стадии оформления | 1/0 | 72 мест |
|  | Сараевский ДД филиал МКУК «Зуевский ЦСДК» | с.Сараевка ул.Центральная д.29 | В стадии оформления | 1/0 | 50 мест |
|  | Зуевская СБ филиал МКУК «Солнцевская М-П библиотека» | с.Зуевка ул.Центральная д.4 | В стадии оформления | 1/0 | - |
|  | Дежевская СБ филиал МКУК «Солнцевская М-П библиотека» | с.Дежевка ул.Мира д.2 | В стадии оформления | 1/0 | - |
|  | Сараевская СБ филиал МКУК «Солнцевская М-П библиотека» | с.Сараевка ул.Центральная д.29 | В стадии оформления | 1/0 | - |
|  | Большекняжевская СБ филиал МКУК «Солнцевская М-П библиотека» | д.Княжая ул.Школьная д.2 | В стадии оформления | 1/0 | - |
|  | Выползовская СБ филиал МКУК «Солнцевская М-П библиотека» | с.Выползово ул.Центральная д.3 | В стадии оформления | 1/0 | - |
|  | Гридасовская СБ филиал МКУК «Солнцевская М-П библиотека» | д.Гридасово ул.Марии Овсянниковой д.4 | В стадии оформления | 1/0 | - |

В настоящее время к учреждениям культуры муниципального образования «Зуевский сельсовет» относятся шесть  клубных учреждений и шесть сельских библиотек.

В целом потребность населения сельсовета в объектах культурно-досугового типа и библиотеках удовлетворена.

2.3. Прогнозируемый спрос на услуги социальной инфраструктуры

Согласно генерального плана МО произойдет незначительное увеличение численности населения поселения, а, следовательно, и увеличение градостроительной деятельности. В связи с этим можно сделать вывод что на протяжении 2016-2034 годов будет наблюдаться повышенный спрос на социальные услуги.

2.4. Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития социальной инфраструктуры поселения

По состоянию на 01.01.2016 г.  Зуевский  сельсовет Солнцевского района Курской области имеет  всю необходимую нормативно-правовую базу, для функционирования и развития социальной инфраструктуры поселения.

Федеральный закон от 29 декабря 2014 г. N 456-ФЗ "О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации".

Постановление Правительства РФ от 1 октября 2015 г. N 1050 "Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов".

Генеральный план муниципального образования «Зуевский сельсовет» Солнцевского района Курской области, утверждённый решением Собрания депутатов Зуевского сельсовета Солнцевского района Курской области от 27 апреля 2015 г. № 22/1 «Об утверждении Генерального плана муниципального образования «Зуевский  сельсовет» Солнцевского района Курской области»

Правила землепользования и застройки муниципальном образовании «Зуевский сельсовет» Солнцевского района Курской области», утверждённые решением Собрания депутатов Зуевского сельсовета Солнцевского района Курской области от 03 августа 2015 г. № 40/1 «Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципальном образовании «Зуевский сельсовет» Солнцевского района Курской области».

Раздел 3. Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры

- Газификация Дежевского СДК филиала МКУК «Зуевский ЦСДК».

- Газификация Большекняжевского СК филиала МКУК «Зуевский ЦСДК».

- Газификация Гридасовского СДК филиала МКУК «Зуевский ЦСДК».

- Газификация Дежевской СБ филиала МКУК «Солнцевская межпоселенческая библиотека».

- Газификация Выползовской СБ филиала МКУК «Солнцевская межпоселенческая библиотека».

- Текущий ремонт МКУК «Зуевский ЦСДК».

- Текущий ремонт Дежевского СДК филиала МКУК «Зуевский ЦСДК».

- Текущий ремонт Гридасовского СДК филиала МКУК «Зуевский ЦСДК».

- Текущий ремонт Большекняжевского СК филиала МКУК «Зуевский ЦСДК».

- Текущий ремонт Сараевского ДД филиала МКУК «Зуевский ЦСДК».

- Текущий ремонт фельдшерско-акушерского пункта с. Дежевка.

- Текущий ремонт фельдшерско-акушерского пункта с. Зуевка.

- Текущий ремонт фельдшерско-акушерского пункта с. Сараевка.

- Текущий ремонт фельдшерско-акушерского пункта д. Меловая.

- Текущий ремонт фельдшерско-акушерского пункта д. Княжая.

- Текущий ремонт фельдшерско-акушерского пункта с. Выползово.

- Подвод водопровода к МКУК «Зуевский ЦСДК».

- Подвод водопровода к фельдшерско-акушерского пункта с. Зуевка.

- Подвод водопровода к фельдшерско-акушерского пункта с. Дежевка.

- Подвод водопровода к фельдшерско-акушерского пункта с. Выползово.

- Подвод водопровода к фельдшерско-акушерского пункта д. Княжая.

- Ремонт памятников.

- Строительство спортивной площадки в с.Зуевка.

- Текущий ремонт здания администрации Зуевского сельсовета в  с.Зуевка.

Раздел 4. Оценка объемов и источников финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры

Финансирование Программы намечается осуществлять за счет консолидации средств федерального, регионального, муниципальных бюджетов и внебюджетных источников.

Внебюджетные источники - средства муниципальных предприятий и учреждений, заемные средства, средства организаций различных форм собственности,  плата за пользование услугами.

В качестве потенциальных источников финансирования программы являются средства федерального и регионального бюджетов, в том числе выделенные для реализации федеральных и региональных программ, средства инвесторов. Объемы ассигнований, выделяемых из вышеперечисленных источников, ежегодно уточняются с учетом их возможностей и достигнутых соглашений.

Запланированный объем средств на реализацию Программы на 2016 - 2034 годы составляет 14,9 млн. рублей

Финансово-экономическое обоснование программы на 2016 - 2034 годы будет производиться ежегодно, по мере уточнения утверждения инвестиционных программ и объемов финансирования.

Раздел 5. Оценка эффективности мероприятий

(инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры

В ходе реализации программы поселением будут достигнуты следующие целевые показатели:

- отремонтировано зданий учреждений культуры - 5 шт.

- отремонтировано административных зданий - 1 шт.

- построено спортивных площадок - 1 шт.

- газифицировано зданий - 5 шт.

- отремонтировано зданий ФАП - 6 шт.

- отремонтировано памятников - 5 шт.

## Таблица 8. Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству,    реконструкции объектов социальной инфраструктуры  2016– 2034 годы

| № п/п | Наименование Мероприятия (проекта) | Тип (реконструкция, проектирование, строительство) | Характеристика мероприятия | Затраты на реализацию проекта (млн. руб.) | Срок реализации проекта | Ожидаемый эффект от реализации проекта | Срок получения эффекта | Срок окупаемости проекта | Предполагаемый источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Текущий ремонт ФАП д.Княжая | Ремонт | Перекрытие кровли, замена полов, окон, утепление и обивка стен | 0,6 | 2017 | Улучшение качества социальных услуг | 2019 | 2021 | Областной бюджет Спонсорская помощь |
|  | Подвод водопровода к МКУК «Зуевский ЦСДК» | Строительство | Проектирование, подвод, подвязка, установка оборудования | 0,1 | 2017 | Улучшение качества социальных услуг | 2018 | 2020 | Местный бюджет Спонсорская помощь |
|  | Подвод водопровода к ФАП с.Зуевка | Строительство | Проектирование, подвод, подвязка, установка оборудования | 0,1 | 2017 | Улучшение качества социальных услуг | 2018 | 2020 | Местный бюджет Спонсорская помощь |
|  | Текущий ремонт ФАП с.Выползово | Ремонт | Перекрытие кровли, замена полов, окон, утепление и обивка стен | 0,7 | 2018 | Улучшение качества социальных услуг | 2020 | 2022 | Областной бюджет Спонсорская помощь |
|  | Строительство спортивной площадки с.Зуевка | Строительство | Покупка и монтаж | 5,0 | 2018 | Улучшение качества социальных услуг | 2019 | 2024 | Спонсорская помощь инвестиции. |
|  | Текущий ремонт Гридасовского СДК филиала МКУК «Зуевский ЦСДК» | Ремонт | Перекрытие кровли, ремонт потолка, замена полов, окон | 1,0 | 2019 | Улучшение качества социальных услуг | 2021 | 2023 | Федеральный бюджет Областной бюджет Спонсорская помощь |
|  | Текущий ремонт ФАП с.Зуевка | Ремонт | Перекрытие кровли, замена полов, окон, утепление и обивка стен | 0,4 | 2019 | Улучшение качества социальных услуг | 2020 | 2022 | Областной бюджет Спонсорская помощь |
|  | Подвод водопровода к ФАП с.Дежевка | Строительство | Проектирование, подвод, подвязка, установка оборудования | 0,1 | 2019 | Улучшение качества социальных услуг | 2020 | 2022 | Местный бюджет Спонсорская помощь |
|  | Подвод водопровода к ФАП с.Выползово | Строительство | Проектирование, подвод, подвязка, установка оборудования | 0,1 | 2019 | Улучшение качества социальных услуг | 2020 | 2022 | Местный бюджет Спонсорская помощь |
|  | Текущий ремонт Большекняжевс-кого СДК филиала МКУК «Зуевский ЦСДК» | Ремонт | Перекрытие кровли, ремонт фасада, ремонт отопления | 1,0 | 2020 | Улучшение качества социальных услуг | 2021 | 2023 | Областной бюджет Спонсорская помощь |
|  | Текущий ремонт МКУК «Зуевский ЦСДК» | Ремонт | Перекрытие кровли, замена полов, окон | 0,75 | 2020 | Улучшение качества социальных услуг | 2021 | 2023 | Областной бюджет Спонсорская помощь |
|  | Ремонт здания администрации Зуевского сельсовета с.Зуевка | Ремонт | Перекрытие кровли, утепление и обивка стен | 0,5 | 2021 | Улучшение качества социальных услуг | 2022 | 2025 | Местный бюджет Спонсорская помощь |
|  | Текущий ремонт Дежевского СДК филиала МКУК «Зуевский ЦСДК» | Ремонт | Перекрытие кровли, ремонт потолка, замена полов, окон | 0,6 | 2021 | Улучшение качества социальных услуг | 2022 | 2024 | Областной бюджет Спонсорская помощь |
|  | Текущий ремонт ФАП д.Меловая | Ремонт | Перекрытие кровли, замена полов, окон, утепление и обивка стен | 0,3 | 2021 | Улучшение качества социальных услуг | 2022 | 2025 | Областной бюджет Спонсорская помощь |
|  | Текущий ремонт ФАП с.Дежевка | Ремонт | Перекрытие кровли, замена полов, окон, утепление и обивка стен | 0,4 | 2022 | Улучшение качества социальных услуг | 2023 | 2026 | Областной бюджет Спонсорская помощь |
|  | Газификация Дежевской СБ филиала МКУК «Солнцевская МПБ» | Строительство | Проектирование, подвод, подвязка, установка оборудования | 0,15 | 2023 | Улучшение качества социальных услуг | 2024 | 2027 | Областной бюджет Спонсорская помощь |
|  | Газификация Большекняжевск-ого СК филиала МКУК «Зуевский ЦСДК» | Строительство | Проектирование, подвод, подвязка, установка оборудования | 0,6 | 2024 | Улучшение качества социальных услуг | 2025 | 2028 | Областной бюджет Муниципальный бюджет Спонсорская помощь |
|  | Газификация Дежевского СДК филиала МКУК «Зуевский ЦСДК» | Строительство | Проектирование, подвод, подвязка, установка оборудования | 0,6 | 2025 | Улучшение качества социальных услуг | 2026 | 2029 | Областной бюджет Муниципальный бюджет Спонсорская помощь |
|  | Текущий ремонт Сараевского ДД филиала МКУК «Зуевский ЦСДК» | Ремонт | Перекрытие кровли, ремонт потолка, замена полов, окон | 0,5 | 2026 | Улучшение качества социальных услуг | 2027 | 2030 | Областной бюджет Спонсорская помощь |
|  | Газификация Выползовской СБ филиала МКУК «Солнцевская МПБ» | Строительство | Проектирование, подвод, подвязка, установка оборудования | 0,15 | 2027 | Улучшение качества социальных услуг | 2028 | 2031 | Областной бюджет Спонсорская помощь |
|  | Текущий ремонт ФАП с.Сараевка | Ремонт | Перекрытие кровли, замена полов, окон | 0,4 | 2028 | Улучшение качества социальных услуг | 2029 | 2032 | Областной бюджет Спонсорская помощь |
|  | Подвод водопровода к ФАП д.Княжая | Строительство | Проектирование, подвод, подвязка, установка оборудования | 0,1 | 2029 | Улучшение качества социальных услуг | 2031 | 2034 | Местный бюджет Спонсорская помощь |
|  | Газификация Гридасовского СДК филиала МКУК «Зуевский ЦСДК» | Строительство | Проектирование, подвод, подвязка, установка оборудования | 0,6 | 2030 | Улучшение качества социальных услуг | 2031 | 2033 | Областной бюджет Муниципальный бюджет Спонсорская помощь |
|  | Ремонт памятников | Ремонт | Штукатурка, покраска | 0,25 | 2031 | Улучшение качества социальных услуг | 2032 | 2034 | Местный бюджет Спонсорская помощь |

Раздел 6. Предложения по совершенствованию нормативно-правового и информационного обеспечения деятельности в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов социальной инфраструктуры

Для более качественного функционирования  обеспечения деятельности в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов социальной инфраструктуры на протяжении срока действия программы необходимо проводить корректировку Правил землепользования и застройки муниципального образования.

План-график мероприятий Программы и целевые показатели

| № п/п | Наименование мероприятия | Финансирование по годам, млн.рублей |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021-2034 |
| 1 | Газификация Дежевского СДК филиала МКУК «Зуевский ЦСДК» |  |  |  |  |  | 0,6 |
| 2 | Газификация Большекняжевского СК филиала МКУК «Зуевский ЦСДК» |  |  |  |  |  | 0,6 |
| 3 | Газификация Гридасовского СДК филиала МКУК «Зуевский ЦСДК» |  |  |  |  |  | 0,6 |
| 4 | Газификация Дежевской СБ филиала МКУК «Солнцевская межпоселенческая библиотека» |  |  |  |  |  | 0,15 |
| 5 | Газификация Выползовской СБ филиала МКУК «Солнцевская межпоселенческая библиотека» |  |  |  |  |  | 0,15 |
| 6 | Текущий ремонт МКУК «Зуевский ЦСДК» |  |  |  |  | 0,75 |  |
| 7 | Текущий ремонт Гридасовского СДК филиала МКУК «Зуевский ЦСДК» |  |  |  | 1,0 |  |  |
| 8 | Текущий ремонт Сараевского ДД филиала МКУК «Зуевский ЦСДК» |  |  |  |  |  | 0,5 |
| 9 | Текущий ремонт Большекняжевского СК филиала МКУК «Зуевский ЦСДК» |  |  |  |  | 1,0 |  |
| 10 | Текущий ремонт Дежевского СДК филиала МКУК «Зуевский ЦСДК» |  |  |  |  |  | 0,6 |
| 11 | Строительство спортивной площадки с.Зуевка |  |  | 5,0 |  |  |  |
| 12 | Ремонт здания администрации Зуевского сельсовета с.Зуевка |  |  |  |  |  | 0,5 |
| 13 | Текущий ремонт ФАП с.Зуевка |  |  |  | 0,4 |  |  |
| 14 | Текущий ремонт ФАП с.Дежевка |  |  |  |  |  | 0,4 |
| 15 | Текущий ремонт ФАП с.Сараевка |  |  |  |  |  | 0,3 |
| 16 | Текущий ремонт ФАП с.Выползово |  |  | 0,7 |  |  |  |
| 17 | Текущий ремонт ФАП д.Меловая |  |  |  |  |  | 0,3 |
| 18 | Текущий ремонт ФАП д.Княжая |  | 0,6 |  |  |  |  |
| 19 | Подвод водопровода к МКУК «Зуевский ЦСДК» |  | 0,1 |  |  |  |  |
| 20 | Подвод водопровода к ФАП с.Зуевка |  | 0,1 |  |  |  |  |
| 21 | Подвод водопровода к ФАП с.Дежевка |  |  |  | 0,1 |  |  |
| 22 | Подвод водопровода к ФАП с.Выползово |  |  |  | 0,1 |  |  |
| 23 | Подвод водопровода к ФАП д.Княжая |  |  |  |  |  | 0,1 |
| 24 | Ремонт памятников |  |  |  |  |  | 0,25 |
| ИТОГО: |  | 0,8 | 5,7 | 1,6 | 1,75 | 5,05 |