Оценка эффективности реализации

муниципальных программ  МО «Зуевский сельсовет» за 2016 год

Выполнение мероприятий муниципальных программ направлено на достижение долгосрочных целей социально-экономического развития МО «Зуевский сельсовет» Солнцевского района. В 2016 году на территории МО «Зуевский сельсовет» Солнцевского района осуществлялась реализация 2 - х муниципальных программ.

Общее финансирование муниципальных программ МО «Зуевский сельсовет» Солнцевского района в 2016 году составило 1995,3 тыс. рублей, в  том числе за счет средств:

- областного бюджета – 251,0 тыс.. рублей (0,1% от общего объема финансирования);

- местного бюджета – 1522,4 тыс. рублей (84%);

Фактическое исполнение муниципальных программ (кассовое исполнение) сложилось в сумме 1772,9 тыс.. рублей, в том числе:

- средства местного бюджета -  1521,9 тыс.. рублей (83,9%)

- областного бюджета – 251,0 тыс. рублей (0,1%).

Муниципальные целевые программы имеют социальную направленность и решают задачи по улучшению качества жизни населения: создание условий для сохранения культурного наследия  и  устойчивого   развития культурного потенциала, создание условий для отдыха, комфортной среды для людей.

Оценка эффективности осуществлялась балльным методом на основе полученных оценок по комплексным критериям с учетом их весовых коэффициентов.

В процессе анализа была дана качественная характеристика муниципальных программ в соответствии со следующими комплексными критериями:

1) освоение средств за счет всех источников финансирования – К1;

2) степень достижения целевых значений показателей – К2;

3) динамика показателей реализации – К3;

4) степень выполнения мероприятий – К4;

5) экономическая эффективность реализации – К5.

Качественная характеристика реализации муниципальных программ

МО «Зуевский сельсовет» Солнцевского района за 2014 год

| № п/п | Наименование муниципальной программы | Ответственный исполнитель программы | Обобщенная результирующая оценка (балл) | Качественная характеристика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | «Развитие культуры в МО «Зуевский сельсовет» на 2013-2017 годы» | МКУК «Зуевский ЦСДК» | 9,07 | отлично |
| 2 | «Программа по профилактике преступлений и иных правонарушений на территории Зуевского сельсовета на 2015 – 2017 годы» | Администрация Зуевского сельсовета | - | - |

Оценка эффективности реализации программ осуществлялась в разрезе подпрограмм (при наличии) и мероприятий муниципальных программ. Расчет обобщенной результирующей оценки по каждой муниципальной программе представлен в приложении.

Из 2 муниципальных программ МО «Зуевский сельсовет» Солнцевского района с лучшим финансовым результатом (100%) исполнено 1 муниципальная  программа.

По целевым показателям, установленного в 2016 году в целях оценки эффективности реализации муниципальных программ, годовое запланированное значение достигнуто .

Основные результаты в разрезе муниципальных программ:

«Развитие культуры в МО «Зуевский сельсовет» на 2013-2017 годы»

Средства, направленные на реализацию программы, освоены на 99,7%.

В течение года в рамках программы реализовывалось 17 мероприятий.

Из 17 показателей результативности 9 выполнены, 8 перевыполнены.

Основные цели, поставленные в муниципальной программе, достигнуты. Продолжилась работа по созданию условий для повышения доступности культурных благ и повышение качества услуг, предоставляемых в сфере культуры. Повысился уровень удовлетворенности граждан МО «Зуевский сельсовет» Солнцевского района качеством услуг, предоставляемых учреждениями культуры, увеличился коэффициент посещаемости социального кино.

«Программа по профилактике преступлений и иных правонарушений на территории Зуевского сельсовета на 2015 – 2017 годы»

»

Средства, направленные на реализацию программы, освоены на -%.

.

Администрация МО «Зуевский сельсовет» Солнцевского района

Приложение

Сводная информация

по оценке эффективности реализации муниципальных программ

| № | Наименование муниципальной программы/подпрограммы/отдельного мероприятия | Обобщенная результирующая оценка (OR) | Оценка эффективности реализации подпрограммы (отдельных мероприятий) (Rn) | Освоение средств за счет всех источников финансирования (К1) |  | Степень достижения целевых значений показателей (К2) |  | Динамика показателей реализации (К3) | Степень выполнения мероприятий (К4) | Экономическая эффективность реализации (К5) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | % | баллы | % | баллы |  |  | коэффициент | баллы |
| 1 | «Развитие культуры в МО «Зуевский сельсовет» на 2013-2017 годы» | 7,2 | 7,2 | 99,7 | 10 | 97,43 | 10 | 8 | 10 | 1,00 | 0 |